國立羅東高工104學年度辦理教師專業發展評鑑實施計畫

104年3月25日訂定通過

壹、依據

一、中華民國102年 1月1日台研字第1010235346B號令修正「教育部補助辦理教師專業發展評鑑實施要點」辦理。

二、國立高雄餐旅大學102年12月13日高餐大師培字第1022600434A號函辦理。

三、本校104年3月18日103學年度第二次課程發展委員會決議辦理。

貳、目的

一、持續教師精進教學品質，增進教學效能，提升學生學習成就與表現。

二、發展教師專業成長機制，促進校內專業對話與溝通，增進教學知能。

三、發現教師教學表現成就，激勵教師工作士氣。

四、形塑校園教學專業文化，提昇教師教學專業及實務分享氛圍。

參、參與計畫類別：逐年期組繼續辦理(第五年)

肆、實施時間：自104年7月1日起至105年6月30日止。

伍、評鑑層面：「課程設計與教學」、「班級經營與輔導」二層面。

陸、參與人員：全校教師116人，參與本計畫者共51人。

柒、實施內容：

一、期程設計

| 學年度 內容 | 104學年度 |
| --- | --- |
| 實施層面 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 |
| 評鑑方式 | 1.教師自評 2.正式評鑑：含教學觀察及檔案評量 3.非正式評鑑：以教學觀察為主，作為校本規準調整之重要參考依據 |
| 參與人員 | 1.正式評鑑：全體參與教師 2.非正式評鑑：全體參與教師 |
| 備註 |  |

二、內容規劃：

- 104年7月推動小組開始運作，校長、承辦主任、組長等人員參加相關會議及培訓；受推薦進階評鑑人員參加實體研習(研習日期依公文為主)。

- 104年8月底召開推動小組會議及參與教師聯席會議，說明校內實施流程，討論相關期程及校本規準評鑑指標。

- 104年9月中各科教師討論各科評鑑指標與檢核重點，形成校本規準及評鑑指標。規劃初階研習事宜，第一次參與同仁初階線上研習。

- 104年10月中第一次參與同仁參加初階實體研習。

- 104年10月下旬推動小組會議彙整各科評鑑指標與檢核重點，形成校本評鑑規準；進階評鑑人員配對安排協調。

- 104年11月初製作評鑑手冊(含評鑑規準及工具)；進階人員實施入班觀察。

- 104年12月第一次專業輔導；進階人員參加回流教育(研習日期依公文為主)。

- 105年1月推動小組會議配對評鑑人員及受評人員，排定評鑑人員與受評者。

- 105年2月至3月底前進行入班觀察、專業檔案建置及自評。

- 105年3月參加進階評鑑人員提交認證表件至區域中心、提交104申辦計畫。

- 105年4月中參加進階評鑑人員參加認證會議。(研習日期依公文為主)

- 105年4月15日前受評者提交自評表件及專業檔案予評鑑者。

- 105年4月20日前提交評鑑結果(含綜合報告及專業成長計畫)予承辦主任，承辦主任於4月30日前彙整評鑑文件提交推動小組。

- 105年5月初推動小組審議評鑑文件，5月15日前發放評鑑結果通知。

- 105年6月初陳報申請初階認證人員資料。(申請日期依公文為主)

- 105年6月10日前完成辦理本案成果報告。

三、104學年度教師專業發展評鑑實施期程甘梯圖：

| 實施日期 實施內容 | 7月 | 8月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104學年度 | 推動小組運作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 進階人員實體研習(區域中心辦理) | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 評鑑說明及邀請 | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 線上研習 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實體研習(教育部統一辦理) | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校本評鑑規準及指標討論 |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製作評鑑手冊 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進階評鑑人員配對安排 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排定評鑑人員與受評者 |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
|  | 進行自評、他評、檔案評量 (參與進階人員) |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
|  | 進行自評、他評、檔案評量及評他人 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
|  | 提交評鑑文件(進階認證) |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |
|  | 進階人員認證人員參加認證會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑文件(初階認證) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |
|  | 完成本案綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |
|  | 推動小組審議評鑑文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |
|  | 發放評鑑結果通知及專業社群調查、分組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |
|  | 下學年申請計畫提報及進階研習及輔導人員推薦 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |
|  | 下學年度評鑑說明及邀請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |
|  | 下學年新加入教專人員線上研習及實體研習報名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |

捌、推動小組組織、任務與任期：

一、推動小組組織架構：

(一)召集人：校長

(二)執行秘書：教務主任。

(三)教師會代表1人：由教師會理事長擔任

(四)家長會代表1人：由家長會會長擔任。

(五)參與教師代表5人：由參與本計畫之教師互推產生。

(六)各項代表於辦理本案期間，如遇離職，則於次學期初改選之。

二、推動小組任務：

(一)推動本校進行教師專業發展評鑑計畫。

(二)依據實施進程，定期召開相關工作會議。

(三)規劃、薦送評鑑人才培訓及任務委派。

(四)協調安排評鑑人員、教學輔導教師服務委派。

(五)解決實施評鑑過程中產生的各項問題。

三、任期：自104年7月1日起至105年6月30日止。

玖、評鑑結果與教師成長機制：

  - 評鑑結果提供教師教學參考與檢討之用。

  - 評鑑結果優良者，學校給予適當獎勵。

  - 經認定為未達規準之教師，應於接獲通知一個月內，由評鑑推動小組安排適當人員與其共同規劃專業成長計畫，並於進行專業成長後，再次安排校內評鑑（複評）。

  - 對於受評個別教師之成長需求，協助規劃自我成長計劃及成立教師專業社群。

  - 對於受評教師之整體性成長需求，規劃共同研習課程、建置網路分享平臺並成立教師專業社群。

拾、經費來源：教育部專款補助及本校教師進修經費或優質化輔助計畫經費補助支應。

拾壹、預期效益

一、將能完整實施「教師專業評鑑」與「教師專業發展」結合之專業成長循環機制。

二、協助參與教師於教學現場，透過夥伴教師分享及自我評鑑，進行自我省思，增益教學知能，成為掌握有效教學能力的專業教師。

三、將能為參與本計畫之教師協助其積極建構、參與相關教學社群，提昇教師教學合作能力，藉以影響學生成為合作學習者，積極參與各項學習活動。

四、協助參與本計畫之教師了解自身的教學現況與問題，提供教師必要的支援，促進教師專業成長與自我實現，以提升學校教育品質。

五、依據綜合評鑑結果，發展教師專成長計畫，並規劃本校校本教師進修研習主題及課程。

拾貳、本計畫經本校教師專業發展評鑑推動小組通過，報請教育部審查通過後實施，修正時亦同。