國立羅東高級工業職業學校101學年度

辦理教師專業發展評鑑實施計畫

101,3,28 100學年第3次課發會通過

壹、依據

一、中華民國100年11月4日台研字第1000188606C號令辦理。

二、101年3月28日本校100學年第3次課程發展委員會決議。

貳、目的

一、持續教師精進教學品質，增進教學效能，提升學生學習成就與表現。

二、發展教師專業成長機制，促進校內專業對話與溝通，增進教學知能。

三、發現教師教學表現成就，激勵教師工作士氣。

四、形塑校園教學專業文化，提昇教師教學專業及實務分享氛圍。

參、參與計畫類別：逐年期組繼續申辦

肆、實施時間：自101年7月1日起至102年6月30日止。

伍、評鑑層面：「課程設計與教學」、「班級經營與輔導」二層面。

陸、參與人員：全校教師116人，參與本計畫者共43人，參與人員詳如附件一。

柒、實施內容：

一、期程設計

| 年度 內容 | 101學年 |
| --- | --- |
| 實施層面 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 |
| 評鑑方式 | 1.教師自評 2.正式評鑑：含教學觀察及檔案評量 3.非正式評鑑：以教學觀察為主，作為校本規準調整之重要參考依據 |
| 參與人員 | 1.正式評鑑：全體參與教師 2.非正式評鑑：全體參與教師 |
| 備註 |  |

二、內容規劃：

- 101年7月推動小組開始運作，校長、承辦主任、組長等人員參加相關會議及培訓。

- 101年9月底召推動小組會議及參與教師聯席會議，說明校內實施流程，討論相關期程及校本規準評鑑指標。

- 101年9月各科教師討論各科評鑑指標與檢核重點，形成校本規準及評鑑指標。

- 101年10月規劃初階研習事宜，第一次參加同仁初階研習。

- 101年11月規劃實體研習，參與教師及全校教師參與實體研習。

- 101年12月推動小組會議彙整各科評鑑指標與檢核重點，形成校本評鑑手冊。

- 102年1月製作及發放評鑑手冊(含評鑑規準及工具)；第一次專業輔導。

- 102年2月推動小組會議配對評鑑人員及受評人員，排定評鑑人員與受評者。

- 102年2月至3月前進行課室觀察、專業檔案建置及自評；受評者提交評鑑手冊及教學檔案。

- 102年4月15日前受評者提交自評及專業檔案予評鑑者。

- 102年4月20日前提交評鑑結果(含綜合報告及專業成長計畫)予承辦主任，承辦主任於4月30日前彙整評鑑文件提交推動小組。

- 102年5月15日前發放評鑑結果通知。

- 102年6月10日前完成辦理本案綜合報告。

三、實施期程甘梯圖

| 實施日期 實施內容 |  | 7月 | 8月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一0一學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理評鑑說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校本評鑑規準及指標討論 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製作及發放評鑑手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排定評鑑人員與受評者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進行課室觀察、專業檔案建置及自評 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知及專業社群調查、分組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本案綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

玖、推動小組組織與任務：

一、推動小組組織架構：

(一)召集人：校長

(二)執行秘書：教務處主任。

(三)教師代表7人：教師會代表一人(由本校教師會推選本校教師）。

(四)家長會代表2人：由家長會推選產生。

(五)各項代表於辦理本案期間，如遇離職，則於次學年初改選之。

二、推動小組任務：

(一)推動本校進行教師專業發展評鑑計畫。

(二)依據實施進程，定期召開相關工作會議。

(三)規劃、薦送評鑑人才培訓及任務委派。

(四)協調安排評鑑人員、教學輔導教師服務委派。

(五)解決實施評鑑過程中產生的各項問題。

拾、經費來源：教育部專款補助及本校教師進修經費支應。

拾壹、預期效益

一、將能完整實施「教師專業評鑑」與「教師專業發展」結合之專業成長循環機制。

二、協助參與教師於教學現場，透過夥伴教師分享及自我評鑑，進行自我省思，增益教學知能，成為掌握有效教學能力的專業教師。

三、將能為參與本計畫之教師協助其積極建構、參與相關教學社群，提昇教師教學合作能力，藉以影響學生成為合作學習者，積極參與各項學習活動。

四、協助參與本計畫之教師了解自身的教學現況與問題，提供教師必要的支援，促進教師專業成長與自我實現，以提升學校教育品質。

五、依據綜合評鑑結果，發展教師專成長計畫，並規劃本校校本教師進修研習主題及課程。

拾貳、本計畫經本校推動小組通過，報請教育部審查通過後實施，修正時亦同。